## Biểu 5a-HQ
Biểu số 05a
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN DI DÂN, TĐC THỦY ĐIỆN HUỘI QUẢNG
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2016 của UBND tỉnh Lai Châu)
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /4/2016 của UBND huyện Than Uyên)
TT | Nội dung | Tiêu chí đánh giá theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 | Kết quả thực hiện | So sánh kết quả thực hiện với mục tiêu, nhiệm vụ của Dự án
|  |  |  | Thấp hơn | Đạt | Cao hơn
I | GIAO ĐẤT
1 | Đất ở
- | Hộ tái định cư nông thôn | Từ 200 m2 - 400 m2/hộ | 216 m2/hộ |  | x
- | Hộ tái định cư đô thị | 01 lô đất ở tại điểm tái định cư (100 m2/hộ) | Không có
2 | Đất sản xuất
- | Đất sản xuất lương thực và trồng cây công nghiệp | 01 ha trở lên/hộ | 0,7 ha/hộ | x
- | Đất lâm nghiệp và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản | Theo quy hoạch chi tiết được duyệt | Không giao | x
II | SẢN XUẤT CỦA HỘ TĐC
- | Trồng trọt | Có phương án sản xuất hiệu quả | Diện tích tròng trọt: 295,1 ha |  | x
- | Chăn nuôi |  | Tổng có 22.932 con, trong đó gia súc: 6.376 con, gia cầm: 16.556 con |  | x
- | Lâm nghiệp |  | 815 Ha |  | x
- | Nuôi trồng, đánh bắt thủy sản |  | 15,3 tấn/năm |  | x
- | Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ |  | Không có | x
III | XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG
1 | Thuỷ lợi | Hệ thống kênh mương (nếu có) phải xây dựng cứng hóa, bảo đảm bền vững, ít chiếm đất và giảm tổn thất nước | Đầu tư xây dựng 09 dự án, quy mô đảm bảo nước tưới cho 233 ha, hệ thống kênh mương xây dựng cứng hóa |  | x
2 | Giao thông
- | Giao thông nội đồng | Phù hợp với quy hoạch sản xuất chung của vùng | Đầu tư xây dựng 09 dự án, quy mô 7,51km |  | x
- | Giao thông khu dân cư:
+ | Đường nội bộ trong điểm tái định cư | Tiêu chuẩn đường loại B giao thông nông thôn | Đầu tư xây dựng 11 dự án, quy mô 79,6ha; chiều dài 19,23 Km |  | x
+ | Đường nối các điểm tái định cư, khu tái định cư với đường vào trung tâm xã | Tiêu chuẩn đường loại A giao thông nông thôn có mặt đá gia cố chất kết dính láng nhựa | Đầu tư xây dựng 07dự án, quy mô 18,3km |  | x
+ | Đường liên xã | TCVN-4054 với cấp kỹ thuật 20 | Không có | x
3 | Nước sinh hoạt | TCXD 33-1985 và các chỉ tiêu chất lượng đối với nước sinh hoạt | Đầu tư xây dựng 10 dự án, quy mô đảm bảo nước sinh hoạt cho 790 hộ |  | x
4 | Điện sinh hoạt | Cấp đến đầu nhà từng hộ tái định cư | Đầu tư xây dựng 10 dự án, quy mô đảm bảo điện sinh hoạt cho 744 hộ |  | x
5 | Thoát nước và môi trường
- | Hệ thống thoát nước điểm tái định cư | Rãnh hở, bố trí dọc đường giao thông | 11 công trình/ 22,1 Km |  | x
- | Rãnh thoát nước trong phạm vi khu dân cư | rãnh xây, hở | 12 công trình/ 22,1 Km |  | x
- | Công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi | Cách ly khu nhà ở, nguồn nước theo quy định |  |  | x
6 | Khu nghĩa địa, nghĩa trang | Phù hợp với quy hoạch của địa phương | đầu tư mới 11 dự án, quy mô 11 ha |  | x
7 | Xây dựng công trình công cộng
- | Nhà trẻ, mẫu giáo | TCVN 3907- 1984 | Đầu tư xây dựng 13 dự án, tổng diện tích xây dựng 11.800m2 |  | x
- | Lớp học bậc: Tiểu học; Trung học cơ sở; Trung học phổ thông | TCVN 3978-1984 (quy mô xây dựng: diện tích phòng học từ 55 m2 - 60 m2 sử dụng; diện tích phòng phụ từ 20 m2 - 25 m2 sử dụng) |  |  | x
- | Trạm xá khu tái định cư | TCVN 4454-1987 |  |  | x
- | Nhà văn hoá điểm tái định cư:
| Nhà văn hóa tại điểm TĐC có từ 30 - 50 hộ | Diện tích xây dựng 60 m2 sử dụng |  |  | x
| Nhà văn hóa tại điểm TĐC có trên 50 hộ | Diện tích xây dựng 100 m2 sử dụng |  |  | x
- | Sân thể thao | San nền | Không có
- | Nơi họp chợ | San nền | Không có
IV | ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN TĐC
- | Thu nhập bình quân/người/năm | Tốt hơn nơi ở cũ | 8,5 triệu/người/năm |  |  | x
- | Tỷ lệ hộ nghèo |  | 52,5% (theo tiêu trí đa chiều) |  |  | x
- | Nhà ở |  | 100% có nhà ở khang trang |  |  | x
- | Sử dụng nước sinh hoạt |  | 100% các hộ được sd nước sạch |  |  | x
- | Sử dụng điện sinh hoạt |  | 100% các hộ có điện lưới QG |  |  | x
V | QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU, ĐIỂM TÁI ĐỊNH CƯ | Theo Công văn số 2592/BNN-HTX ngày 27/10/2004 của Bộ Nông nghiệp & PTNT |  |  | x
VI | CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH | Theo Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày /2010 của Thủ tướng Chính phủ |  |  | x