## Bieu 05-BC (Tan Uyen)
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN BẢN CHÁT
Biểu số 05
TT | Nội dung | Tiêu chí đánh giá theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 | Kết quả thực hiện | Khu TĐC Thân Thuộc | [6 empty] | Khu TĐC Tà Mít | [5 empty] | Khu TĐC Pắc Ta |  |  | Khu TĐC Nậm Cần |  | Khu TĐC Phúc Khoa | So sánh kết quả thực hiện với mục tiêu, nhiệm vụ của dự án
|  |  |  | Điểm TĐC Hua Chăng | Điểm TĐC Trung Đồng | Điểm TĐC Hua Pầu | Điểm TĐC Chăn Nuôi | Điểm TĐC Tát Xôm 1 | Điểm TĐC Tát Xôm 2 | Điểm TĐC Nà Cóc | Điểm TĐC Huổi Pá Hịa | Điểm TĐC Ít Chom dưới | Điểm TĐC Lồng Thàng | Điểm TĐC Nậm Khăn 1 | Điểm TĐC Nậm Khăn 2 | Điểm TĐC Khăn Nọi | Điểm TĐC Bó Lun - Cốc Nhủng 03 | Điểm TĐC Bó Lun - Cốc Nhủng 04 | Điểm TĐC Bó Lun - Cốc Nhủng 05 | Điểm TĐC Phiêng Lúc | Điểm TĐC Pá Tra | Điểm TĐC Nậm Bon | Thấp hơn | Đạt | Cao hơn
I | GIAO ĐẤT
1 | Đất ở
- | Hộ TĐC nông thôn | Từ 200 m2 - 400m2/hộ | 310 m2/hộ | [20 empty] | X
- | Hộ TĐC đô thị | 01 lô đất ở tại điểm TĐC (100m2/hộ) | Không có
2 | Đất sản xuất
- | Đất sản xuất lương thực và trồng cây công nghiệp | 01 ha trở lên/hộ | 0,18 ha/hộ | [19 empty] | X
- | Đất lâm nghiệp và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản | Hộ TĐC được giao 0,7 - 1,0 ha đất trồng rừng và 1,0 - 2,0 ha đất khoanh nuôi tái sinh rừng. | Không giao | [19 empty] | X
II | SẢN XUẤT CỦA HỘ TĐC
- | Trồng trọt | Có phương án sản xuất hiệu quả | [21 empty] | X
- | Chăn nuôi | [22 empty] | X
- | Lâm nghiệp |  | Không có | [20 empty] | X
- | Nuôi trồng, đánh bắt thủy sản |  | Không có | [20 empty] | X
- | Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ |  | Không có | [19 empty] | X
III | XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG
1 | Thủy lợi | Hệ thống kênh mương (nếu có) phải xây dựng cứng hóa, bảo đảm bền vững, ít chiếm đất và giảm thiểu tổn thất nước | 07 dự án 907 ha, 43Km kênh bê tông | 680 ha và kiên cố 22,27Km kênh bê tông | [12 empty] | 170 ha và kiên cố 7,72Km kênh bê tông |  |  | 57 ha và kiên cố 13,06Km kênh bê tông |  |  |  | X
2 | Giao thông
- | Giao thông nội đồng | Phù hợp với quy hoạch sản xuất chung của vùng | 23,6 Km | [20 empty] | X
- | Giao thông khu dân cư
+ | Đường nội bộ trong điểm TĐC | Tiêu chuẩn đường loại B GTNT | 31,3 Km | [20 empty] | X
+ | Đường nối các điểm TĐC, khu TĐC với đường vào trung tâm xã | Tiêu chuẩn đường loại A GTNT có mặt đá gia cố chất kết dính láng nhựa | 67,1 Km | [20 empty] | X
+ | Đường liên xã | TCVN-4054 với cấp kỹ thuật 20 | Không thực hiện
3 | Nước sinh hoạt | TCXD-33-1985 và các chỉ tiêu chất lượng đối với nước sinh hoạt | 1.120 hộ | [20 empty] | X
4 | Điện sinh hoạt | Cấp đến đầu nhà từng hộ TĐC | 1.120 hộ | [20 empty] | X
5 | Thoát nước môi trường
- | Hệ thống thoát nước điểm TĐC | Rãnh hở, bố trí dọc đường giao thông | 38,3 Km
- | Rãnh thoát nước trong phạm vi khu dân cư | Rãnh xây hở | 38,3 Km
- | Công trình vệ sinh chuồng trại chăn nuôi | Cách ly khu nhà ở nguồn nước theo quy định
6 | Khu nghĩa địa, nghĩa trang | Phù hợp với quy hoạch địa phương
7 | Xây dựng công trình công cộng
- | Nhà trẻ, nhà mẫu giáo | TCVN 3907-1984 | 3.725,5 m2 | 125 | 250 | 125 | 125 | 383 | 383 | 383 | 446 |  |  |  | 342.5 | 193.5 | 325 |  |  | 383 | 122 | 139.5 |  | X
- | Lớp học bậc: Tiểu học, THCS, THPT | TCVN 3978-1984 (quy mô xây dựng: Diện tích phòng từ 55-60m2 sử dụng; diện tích phòng phụ từ 20-25m2 sử dụng) | 5.466,7 m2 | 230 | 477 | 290 | 187 | 290 | 670 | 580 | 878 |  |  | 320 |  |  | 1045 |  |  | 290 |  | 209.7 |  | X
- | Trạm xá | TCVN-4454-1987 | 176 m2 | [7 empty] | 176 | [12 empty] | X
| UBND xã |  | 238 m2 | [7 empty] | 238
- | Nhà văn hóa điểm TĐC
+ | Nhà văn hóa điểm TĐC có từ 30-50 hộ | Diện tích xây dựng 60m2 sử dụng | 438 m2 |  |  |  | 70 |  |  |  | 88 | 70 | [6 empty] | 70 | 70 | 70 |  |  | X
+ | Nhà văn hóa điểm TĐC có trên 50 hộ | Diện tích xây dựng 100m2 sử dụng | 1.453 m2 | 138 | 138 | 138 |  | 138 | 138 | 138 |  |  |  | 125 | 125 |  | 125 | 125 |  |  |  | 125 |  | X
- | Sân thể thao | San nền
- | Nơi họp chợ | San nền
IV | ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN TĐC | [24 empty] | Pắc Ta | Phúc Khoa | Trung Đồng | Thị trấn | Nậm Cần | Nậm Sỏ | Tà Mít
- | Thu nhập bình quân/người/năm | Bình quân của huyện 16,8 triệu đồng | 11.3812 |  | 12.8 |  | 12.8 | 12.8 | 12.8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13 | 13 | 16.4 | X |  |  |  | 17
- | Tỷ lệ hộ nghèo | Tỷ lệ hộ nghèo 2015 của huyện 39,4% | 37.32% | 0.2 | 0.47 | 0.938 | 0.48 | 0.25 | 0.53 | 0.975 | 0.426 | 0.074 | 0.259 | 0.557 | 0.557 | 0.29 | 0.173 | 0.167 | 0.171 | 0.247 | 0.167 | 0.159 |  |  | X |  |  | 0.2163
- | Nhà ở | Bình quân của huyện | 1
- | Sử dụng nước sinh hoạt | Bình quân của huyện 87% | 84.69% |  | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 0.85 | 0.95 | X |  |  |  | 0.98
- | Sử dụng điện sinh hoạt | Bình quân của huyện 91,5% | 100% | [21 empty] | X |  | 1 | 0.9
Note on R4: Sài Lương
Note on S4: Tà Mít
Note on T4: Nà Kè
Note on U4: Phiêng Lúc + Phiêng Tòng + Bằng Mai
Note on V4: Phiêng Áng

## Bieu 5b-BC (Than Uyen)
Biểu số 05b
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN DI DÂN, TĐC THỦY ĐIỆN BẢN CHÁT
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2016 của UBND tỉnh Lai Châu)
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /4/2016 của UBND huyện Than Uyên)
TT | Nội dung | Tiêu chí đánh giá theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 | Kết quả thực hiện | So sánh kết quả thực hiện với mục tiêu, nhiệm vụ của Dự án
|  |  |  | Thấp hơn | Đạt | Cao hơn
I | GIAO ĐẤT
1 | Đất ở
- | Hộ tái định cư nông thôn | Từ 200 m2 - 400 m2/hộ | 324 m2/hộ |  | x
- | Hộ tái định cư đô thị | 01 lô đất ở tại điểm tái định cư (100 m2/hộ) | Không có
2 | Đất sản xuất
- | Đất sản xuất lương thực và trồng cây công nghiệp | 01 ha trở lên/hộ | 0,43 ha/hộ | x
- | Đất lâm nghiệp và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản | Theo quy hoạch chi tiết được duyệt | Không giao | x
II | SẢN XUẤT CỦA HỘ TĐC
- | Trồng trọt | Có phương án sản xuất hiệu quả | 2.750 cây ăn quả |  | x
- | Chăn nuôi |  | Trâu 1.018 con, bò 343 con, lợn 1.293 con, gà 110 con |  | x
- | Lâm nghiệp |  | Không có |  | x
- | Nuôi trồng, đánh bắt thủy sản |  | Không có |  | x
- | Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ |  | Không có |  | x
III | XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG
1 | Thuỷ lợi | Hệ thống kênh mương (nếu có) phải xây dựng cứng hóa, bảo đảm bền vững, ít chiếm đất và giảm tổn thất nước | 9 công trình/1.770 ha |  | x
2 | Giao thông
- | Giao thông nội đồng | Phù hợp với quy hoạch sản xuất chung của vùng | 12 công trình/28,8 Km |  | x
- | Giao thông khu dân cư:
+ | Đường nội bộ trong điểm tái định cư | Tiêu chuẩn đường loại B giao thông nông thôn | 25 công trình/ 34,78 Km |  | x
+ | Đường nối các điểm tái định cư, khu tái định cư với đường vào trung tâm xã | Tiêu chuẩn đường loại A giao thông nông thôn có mặt đá gia cố chất kết dính láng nhựa | 18 công trình/ 63,87 Km |  | x
+ | Đường liên xã | TCVN-4054 với cấp kỹ thuật 20 | Không có | x
3 | Nước sinh hoạt | TCXD 33-1985 và các chỉ tiêu chất lượng đối với nước sinh hoạt | 20 công trình/ 1.568 hộ |  | x
4 | Điện sinh hoạt | Cấp đến đầu nhà từng hộ tái định cư | 8 công trình/ 753 hộ |  | x
5 | Thoát nước và môi trường
- | Hệ thống thoát nước điểm tái định cư | Rãnh hở, bố trí dọc đường giao thông | 25 công trình/ 41,02 Km |  | x
- | Rãnh thoát nước trong phạm vi khu dân cư | rãnh xây, hở | 26 công trình/ 41,02 Km |  | x
- | Công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi | Cách ly khu nhà ở, nguồn nước theo quy định | Không có | x
6 | Khu nghĩa địa, nghĩa trang | Phù hợp với quy hoạch của địa phương | 24 công trình/24 ha |  | x
7 | Xây dựng công trình công cộng
- | Nhà trẻ, mẫu giáo | TCVN 3907- 1984 | 22 công trình/ 52 phòng học/ 39 phòng phụ |  | x
- | Lớp học bậc: Tiểu học; Trung học cơ sở; Trung học phổ thông | TCVN 3978-1984 (quy mô xây dựng: diện tích phòng học từ 55 m2 - 60 m2 sử dụng; diện tích phòng phụ từ 20 m2 - 25 m2 sử dụng) | 20 công trình/ 110 phòng học/ 127 phòng phụ |  | x
- | Trạm xá khu tái định cư | TCVN 4454-1987 | 3 công trình/ 15 giường |  | x
- | Nhà văn hoá điểm tái định cư:
| Nhà văn hóa tại điểm TĐC có từ 30 - 50 hộ | Diện tích xây dựng 60 m2 sử dụng | 6 công trình |  | x
| Nhà văn hóa tại điểm TĐC có trên 50 hộ | Diện tích xây dựng 100 m2 sử dụng | 17 công trình |  | x
- | Sân thể thao | San nền | Không có | x
- | Nơi họp chợ | San nền | Không có | x
IV | ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN TĐC
- | Thu nhập bình quân/người/năm | Tốt hơn nơi ở cũ | 13,4 triệu/người/năm |  |  | x
- | Tỷ lệ hộ nghèo |  | 47,2% (theo tiêu trí đa chiều) |  |  | x
- | Nhà ở |  | 100% có nhà ở khang trang |  |  | x
- | Sử dụng nước sinh hoạt |  | 100% các hộ được sd nước sạch |  |  | x
- | Sử dụng điện sinh hoạt |  | 100% các hộ có điện lưới QG |  |  | x
V | QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU, ĐIỂM TÁI ĐỊNH CƯ | Theo Công văn số 2592/BNN-HTX ngày 27/10/2004 của Bộ Nông nghiệp & PTNT |  |  | x
VI | CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH | Theo Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày /2010 của Thủ tướng Chính phủ |  |  | x

## B5.Tieu chi QD 02 (TH)
Biểu số 05
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN DI DÂN, TĐC THỦY ĐIỆN BẢN CHÁT
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2016 của UBND tỉnh Lai Châu)
TT | Nội dung | Tiêu chí đánh giá theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 | Kết quả thực hiện | So sánh kết quả thực hiện với mục tiêu, nhiệm vụ của Dự án
|  |  |  | Thấp hơn | Đạt | Cao hơn
I | GIAO ĐẤT
1 | Đất ở
- | Hộ tái định cư nông thôn | Từ 200 m2 - 400 m2/hộ | 317 |  | x |  | 2276 | 72.1492
- | Hộ tái định cư đô thị | 01 lô đất ở tại điểm tái định cư (100 m2/hộ) | Không có |  |  |  |  | 760.85
2 | Đất sản xuất | [6 empty] | 72.16
- | Đất sản xuất lương thực và trồng cây công nghiệp | 01 ha trở lên/hộ | 0,18-0,43 | x |  |  |  | 688.69
- | Đất lâm nghiệp và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản | Theo quy hoạch chi tiết được duyệt | Không giao | x
II | SẢN XUẤT CỦA HỘ TĐC
- | Trồng trọt | Có phương án sản xuất hiệu quả | Diện tích tròng trọt: 1335,45 ha |  | x
- | Chăn nuôi |  | Tổng có 48071 con, trong đó gia súc: 18.749 con, gia cầm: 29.322 con |  | x
- | Lâm nghiệp |  | 8033,66 Ha |  | x
- | Nuôi trồng, đánh bắt thủy sản |  | 124 tấn/năm |  | x
- | Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ |  | Không có | x
III | XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG
1 | Thuỷ lợi | Hệ thống kênh mương (nếu có) phải xây dựng cứng hóa, bảo đảm bền vững, ít chiếm đất và giảm tổn thất nước | Đầu tư xây dựng 16 dự án, quy mô đảm bảo diện tích tưới 2.776 ha, hệ thống kênh mương xây dựng cứng hóa |  | x
2 | Giao thông
- | Giao thông nội đồng | Phù hợp với quy hoạch sản xuất chung của vùng | Đầu tư xây dựng 40 dự án, quy mô đầu tư: 193,99 km |  | x
- | Giao thông khu dân cư:
+ | Đường nội bộ trong điểm tái định cư | Tiêu chuẩn đường loại B giao thông nông thôn | Đầu tư xây dựng 44 dự án, quy mô 273,2 ha; Tiêu chuẩn đường loại B giao thông nông thôn |  | x
+ | Đường nối các điểm tái định cư, khu tái định cư với đường vào trung tâm xã | Tiêu chuẩn đường loại A giao thông nông thôn có mặt đá gia cố chất kết dính láng nhựa | Đầu tư xây dựng 31 dự án, quy mô 143,21 km |  | x
+ | Đường liên xã | TCVN-4054 với cấp kỹ thuật 20 | Không có
3 | Nước sinh hoạt | TCXD 33-1985 và các chỉ tiêu chất lượng đối với nước sinh hoạt | Đầu tư xây dựng 33 dự án, quy mô đảm bảo nước sinh hoạt cho 2.954 hộ |  | x
4 | Điện sinh hoạt | Cấp đến đầu nhà từng hộ tái định cư | Đầu tư xây dựng 27 dự án, quy mô đảm bảo điện sinh hoạt cho 2.233 hộ
5 | Thoát nước và môi trường
- | Hệ thống thoát nước điểm tái định cư | Rãnh hở, bố trí dọc đường giao thông | Đầu tư xây dựng 44 dự án, quy mô 273,2 ha, |  | x
- | Rãnh thoát nước trong phạm vi khu dân cư | rãnh xây, hở |  |  | x
- | Công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi | Cách ly khu nhà ở, nguồn nước theo quy định |  |  | x
6 | Khu nghĩa địa, nghĩa trang | Phù hợp với quy hoạch của địa phương | đầu tư mới 40 dự án, quy mô 38,75 ha |  | x
7 | Xây dựng công trình công cộng
- | Nhà trẻ, mẫu giáo | TCVN 3907- 1984 | Đầu tư xây dựng 43 dự án, tổng diện tích xây dựng 35.325,75 m2 |  | x
- | Lớp học bậc: Tiểu học; Trung học cơ sở; Trung học phổ thông | TCVN 3978-1984 (quy mô xây dựng: diện tích phòng học từ 55 m2 - 60 m2 sử dụng; diện tích phòng phụ từ 20 m2 - 25 m2 sử dụng)
- | Trạm xá khu tái định cư | TCVN 4454-1987
- | Nhà văn hoá điểm tái định cư:
| Nhà văn hóa tại điểm TĐC có từ 30 - 50 hộ | Diện tích xây dựng 60 m2 sử dụng
| Nhà văn hóa tại điểm TĐC có trên 50 hộ | Diện tích xây dựng 100 m2 sử dụng
- | Sân thể thao | San nền | Không có
- | Nơi họp chợ | San nền | Không có
IV | ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN TĐC
- | Thu nhập bình quân/người/năm | Tốt hơn nơi ở cũ | 11-13 triệu đồng/người/năm |  |  | x
- | Tỷ lệ hộ nghèo |  | 37-42% | x
- | Nhà ở |  | 100% có nhà ở khang trang |  |  | x
- | Sử dụng nước sinh hoạt |  | 100% hộ gia đình được sử dụng nước sạch |  |  | x
- | Sử dụng điện sinh hoạt |  | 100% hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia |  |  | x
V | QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU, ĐIỂM TÁI ĐỊNH CƯ | Theo Công văn số 2592/BNN-HTX ngày 27/10/2004 của Bộ Nông nghiệp & PTNT
VI | CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH | Theo Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày /2010 của Thủ tướng Chính phủ